

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «11 » августа 2017 г. № 590 -п

**Об утверждении порядка проведения мониторинга реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Таштагольском муниципальном районе**

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2015 № 356-р «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карте») (в редакции от 29.05.2017 № 205-р), постановлением администрации Таштагольского муниципального района от 21.08.2015 №640-п  ["О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карте») Таштагольского муниципального района»](http://docs.cntd.ru/document/440546855), администрация Таштагольского муниципального района постановляет:

1. Утвердить:

* + порядок проведения мониторинга реализации Плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Таштагольском муниципальном районе ("дорожная карта"), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
  + форму отчета о ходе реализации мероприятий "дорожной карты", согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
  + форму отчета о достижении целевых показателей "дорожной карты", согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красная Шория» и разместить на официальном сайте администрации Таштагольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Таштагольского муниципального района по социальным вопросам (Рябченко Л.Н.).

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Таштагольского муниципального района В.Н.Макута

Приложение № 1

к постановлению администраТаштагольского муниципального района

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. №\_\_\_\_\_\_

#### Порядок проведения мониторинга реализации Плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Таштагольском муниципальном районе ("дорожная карта")

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм проведения мониторинга реализации Плана по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Таштагольском муниципальном районе ("дорожная карта").
2. Целью мониторинга является:
   * обеспечение своевременности реализации мероприятий "дорожной карты";
   * обеспечение контроля за достижением показателей, предусмотренных "дорожной картой".
3. Соисполнители мероприятий "дорожной карты" представляют в МКУ «Управление социальной защиты населения администрации Таштагольского муниципального района» информацию о ходе реализации мероприятий и достижении показателей, предусмотренных "дорожной картой" по формам, утвержденным настоящим постановлением, ежегодно, в срок до 25 декабря.
4. МКУ «Управление социальной защиты населения администрации Таштагольского муниципального района» на основании информации, предоставляемой соисполнителями мероприятий "дорожной карты", ежегодно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, осуществляет подготовку сводной информации о ходе реализации мероприятий "дорожной карты" и достижении ее целевых показателей.
5. Информация о ходе реализации мероприятий "дорожной карты" и достижении ее целевых показателей адресована широкому кругу лиц: представителям органов исполнительной власти, представителям средств массовой информации, общественным организациям инвалидов и другим заинтересованным лицам.
6. Информация о ходе реализации мероприятий "дорожной карты" и достижении ее целевых показателей публикуется на официальном сайте администрации Таштагольского муниципального района», направляется руководителям общественных организаций инвалидов.

Приложение № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

к постановлению администрации Таштагольского муниципального района

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. №\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование исполнительного органа)

**Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отчет о реализации | |
| объем бюджетных средств, а также объем привлеченных внебюджетных средств, использованных на реализацию мероприятия "дорожной карты" | наименование адаптированных для инвалидов в отчетном периоде объектов социальной инфраструктуры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение № 3

к постановлению администрации Таштагольского муниципального района

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. №\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование исполнительного органа)

**Информация о достижении целевых показателей "дорожной карты"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения  (проценты) | Значение показателей | | В случае отклонения фактических значений от плановых необходимо указать причины не достижения показателей |
| Плановое значение | Фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |