## АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАШТАГОЛЬСКОГО РАЙОНА

##### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| От | 14 января 2009г | № | 11-р |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Таштагол |  |  |  |

О порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных

муниципальных целевых программ

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ.

2. Администрации Таштагольского района в процессе разработки и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ руководствоваться требованиями данного Порядка.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Красная Шория».

4. Распоряжение вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Таштагольского района А.В. Чичкань.

Глава

Таштагольского района		                                             В.Н. Макута

- Утвержден

Распоряжением Администрации

Таштагольского района

от  14.01.2009      N_11-р__

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ (далее именуется - Порядок) разработан в целях единого методологического подхода, унификации способов и принципов формирования муниципальных целевых программ, а также получения максимального эффекта от предлагаемых мероприятий.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

- долгосрочная муниципальная целевая программа (далее - программа) представляет собой разработанный и утвержденный администрацией Таштагольского района комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение задач в области экономического, экологического, социального и культурного развития района. Программа разрабатывается и утверждается на срок, от 2 до 5 лет;

- подпрограмма - часть (раздел) программы, разработка, реализация и управление которой осуществляются исходя из масштабности и степени сложности решения программных проблем, а также необходимости рациональной организации их реализации;

- директор программы - руководитель муниципального учреждения по профилю программы, заместитель Главы Таштагольского района, координирующий деятельность соответствующего органа Администрации района - заказчика и разработчика программы и определенный правовым актом Главы района о разработке программы, либо ответственное лицо, специально назначенное директором программы;

- заказчик программы – Администрация Таштагольского района;

- инициатор разработки программы - Глава района, заместитель Главы района, структурное подразделение Администрации района, физические и юридические лица, обосновывающие необходимость решения проблемы инфраструктурного, социально-экономического, природно-ресурсного развития Таштагольского района программным методом;

- разработчик программы - Заместитель Главы района, структурное подразделение Администрации района, руководитель муниципального учреждения по профилю программы;

- исполнитель программы и программных мероприятий - Администрация района, муниципальные учреждения, иные лица, ответственные за реализацию программы или конкретных программных мероприятий;

- цель программы - получение комплексного эффекта от реализации предусмотренных в программе мероприятий, осуществление которых направлено на реализацию приоритетных направлений развития Таштагольского района;

- задачи программы - разрешение конкретных инфраструктурных, социально-экономических, природно-ресурсных проблем развития Таштагольского района.

- 2. Основные принципы разработки программы

2.1. Разработка и реализация программы осуществляется в соответствии с основными принципами:

- соответствие целей и задач программы прогнозу и Комплексной программе социально-экономического развития Таштагольского района;

- отнесение расходов на реализацию программы по их экономическому содержанию, как правило, к капитальным расходам;

- соответствие расходов на реализацию программы с возможностями районного бюджета в течение всего срока ее действия.

2.2. Предусматриваются следующие этапы разработки и реализации программ:

- выдвижение инициативы разработки программы, отбор проблем (инициатив) для программной разработки;

- принятие решения о разработке проекта программы;

- разработка проекта программы;

- правовая экспертиза проекта программы (проводится юридическим отделом Администрации района, а в случае необходимости направляется в Прокуратуру г. Таштагола);

- согласование проекта программы;

- реализация программы;

- контроль за выполнением программы.

- 3. Полномочия участников процесса разработки, утверждения и

реализации программ

3.1. К числу полномочий Главы района относятся:

- выдвижение инициативы разработки программы;

- организация разработки программы;

- контроль за разработкой и реализацией программы;

- утверждение муниципальных программ (подпрограмм);

- осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами администрации Таштагольского района.

3.2. Заказчик программы осуществляет следующие функции:

- контролирует своевременную и качественную разработку и реализацию программы;

- осуществляет методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации программ.

3.3. Директор программы осуществляет следующие функции:

- организует разработку проекта программы и руководит разработкой и реализацией программы;

- согласовывает с основными разработчиками программы возможные сроки исполнения программных мероприятий, подпрограмм и программы в целом, объемы и источники финансирования программы;

- организует проведение правовой экспертизы проекта программы юридическим отделом Администрации района, а в случае необходимости  прокуратурой г. Таштагола;

- обеспечивает согласование проекта программы с заинтересованными лицами, контролирующими органами и т.д.;

- организует разработку программ в объеме предполагаемого финансирования для включения в проект бюджета района на очередной финансовый год;

- организует подготовку проектов изменений и (или) дополнений в программу либо проекта правового акта о приостановлении (частичном приостановлении) реализации программы;

- обеспечивает подготовку и представление в установленном порядке бюджетных заявок на финансирование программных мероприятий на очередной финансовый год;

- несет ответственность за разработку проекта программы и реализацию программы, а также за целевое и эффективное расходование выделенных средств.

3.4. Исполнитель программы осуществляет следующие функции:

- реализует программу в сроки, предусмотренные в программе;

- ежеквартально представляет директору программы, заказчику программы отчетность о реализации программы;

- организует проведение конкурсов для определения исполнителей программных мероприятий в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- выполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством.

3.5. Разработчик программы осуществляет следующие функции:

- разрабатывает технико-экономический проект программных мероприятий для решения поставленной задачи;

- дает предварительную оценку социально-экономической эффективности результатов реализации программы;

- представляет экономически обоснованную потребность в финансовых средствах на реализацию программы;

- разрабатывает сроки реализации программы;

- предлагает к утверждению ответственных за отдельные мероприятия программы.

- 4. Порядок разработки, утверждения, реализации программ и

контроль над их разработкой и реализацией

- 4.1. Подготовка проекта программы

Предложения о целесообразности разработки программы с расчетом эффективности от ее реализации вместе с пояснительной запиской направляются инициатором разработки программы Главе района.

Предложения должны содержать:

- наименование проблемы и анализ причин ее возникновения;

- возможные способы решения проблемы, предполагаемый перечень программных мероприятий, которые необходимо осуществлять в сфере науки, техники, производства и реализации продукции (работ, услуг), организационных, трудовых, хозяйственных, социальных и правовых отношений для решения проблемы, возможные сроки ее реализации;

- предварительную оценку социально-экономической эффективности и результатов от реализации программы, соответствия программных мероприятий экологическим и иным требованиям;

- перечень разработчиков программ, основных исполнителей, срок и стоимость подготовки программы.

После утверждения перечня Глава района принимает решение о разработке проекта программы и определении директора программы.

Разработанный проект программы подлежит обязательному согласованию с Финансовым управлением Таштагольского района, экономическим и юридическим отделом Администрации района. В случае если реализация программы может привести к негативному воздействию на окружающую природную среду, проект программы подлежит обязательной государственной экологической экспертизе в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

При наличии замечаний и предложений директор программы обеспечивает доработку проекта программы. Доработанный проект программы повторно направляется на экспертизу и подлежит повторному согласованию.

Разработанный проект программы после проведения экспертиз и согласования с заинтересованными лицами, контролирующими органами и т.д. направляется директором программы Главе Таштагольского района.

- 4.2. Содержание программы

Наименование программы должно содержать указание на вид программы.

Программа должна содержать паспорт программы (приложение N 1 к настоящему Порядку) и пояснительную записку (приложение N 2 к настоящему Порядку), состоящую из следующих разделов:

- Раздел 1 "Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами. Технико-экономическое (социально-экономическое) обоснование программы".

В данном разделе приводится анализ проблемы, основные оценочные показатели, динамика показателей по данной проблеме за предыдущие годы, уровень удовлетворения потребности населения района, сравнение с нормативными показателями, уровень аналогичных показателей в соседних территориях, оценка уровня инвестиционной привлекательности, группы населения и хозяйствующие субъекты, заинтересованные в реализации программы, а также технико-экономическое (социально-экономическое) обоснование программы и т.д.

- Раздел 2 "Цели и задачи программы".

В данном разделе определяется набор мероприятий, которые классифицируются по степени значимости для достижения цели программы, а также вопросы, связанные со структурой перестройки экономики района, развитием инфраструктуры, решением социальных проблем, повышением качества управления и др.

- Раздел 3 "Система программных мероприятий".

В данном разделе перечисляются конкретные программные мероприятия, обеспечивающие достижение целей программы, указывается их содержание, сроки проведения, исполнители, сведения о наличии проектно-сметной документации и т.д.

При наличии в составе программы нескольких подпрограмм их перечень указывается также в данном разделе.

- Раздел 4 "Ресурсное обеспечение программы".

В данном разделе указываются предстоящие расходы на реализацию программы с разбивкой по годам реализации, а также все источники поступления средств (бюджетные средства с разбивкой по уровням бюджетов, внебюджетные источники, привлеченные средства (кредитные ресурсы), средства спонсоров). Финансовые затраты рассчитываются в ценах года составления программы. Расчеты и обоснования на финансовые затраты прилагаются к программе с указанием нормативных документов, на основании которых они произведены. Прилагаются соглашения (договоры) о намерениях, подтверждающие финансирование средств, помимо бюджетных, а также подтверждающие поступление средств из федерального и (или) областного бюджетов.

- Раздел 5 "Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результатов реализации программы" (приложения N 3, N 4 к настоящему Порядку).

В данном разделе приводится расчет эффективности программы, оценивается (прогнозируется) экономический, социальный, экологический или иной эффект (результат) от реализации программы. Оценка эффективности осуществляется по годам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации.

- Раздел 6 "Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации".

В данном разделе указывается организационная структура управления программой, технология осуществления контроля за ходом ее реализации.

- Раздел 7 "Программные мероприятия".

В данном разделе содержатся указания для каждого мероприятия его содержания, исполнителя, сроков исполнения, объемов и источников финансирования по годам.

- Раздел 8 "Иные разделы, предусмотренные действующим законодательством".

- 4.3. Утверждение программы

Глава Таштагольского района утверждает муниципальные целевые программы (подпрограммы).

Каждая программа утверждается нормативным правовым актом администрации Таштагольского района до утверждения бюджета района на очередной финансовый год, в котором эта программа будет финансироваться.

Внесение изменений и (или) дополнений в программу осуществляется путем принятия в установленном порядке соответствующего нормативного правового акта администрации Таштагольского района.

Утвержденная в установленном порядке программа обязательно включается в перечень программ в составе проекта бюджета района на очередной финансовый год.

- 4.4. Финансирование программ

Финансирование утвержденных программ осуществляется за счет средств местного бюджета и производится в соответствии с нормативным правовым актом о бюджете района на соответствующий финансовый год.

Кроме финансирования из местного бюджета, обеспечение программ финансовыми средствами может осуществляться из иных не запрещенных законодательством источников.

Расходы на финансирование каждой программы, подлежащей оплате в текущем финансовом году, отражаются в расходах бюджета района по разделам, подразделам и целевым статьям в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Финансирование программ, утвержденных после принятия решения о бюджете района на соответствующий финансовый год, осуществляется после внесения изменений в решение о бюджете города на соответствующий финансовый год.

При запланированном финансировании мероприятий программы в текущем году в больших или меньших объемах, чем предусматривается программой, проводится корректировка программы путем внесения в нее изменений.

- 4.5. Отчетность и контроль за реализацией программ

Контроль за реализацией программ осуществляют директора программ, Глава района, заместители Главы района.

Директор программы разрабатывает и представляет Главе района итоговый отчет о выполнении программы за 30 дней до направления отчета об исполнении районного бюджета за прошедший финансовый год.

Исполнитель и директор программы несут ответственность за целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы.

Исполнитель программы ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет заказчику, директору программы информацию о ходе ее реализации с краткой пояснительной запиской о выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат выполнения программы.

- Приложение N 1

к Порядку разработки, утверждения

и реализации долгосрочных

муниципальных целевых программ

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Дата принятия и наименование решения о разработке программы |  |
| Директор программы |  |
| Основные разработчики программы |  |
| Заказчик программы |  |
| Цели и задачи программы |  |
| Срок реализации программы |  |
| Основные мероприятия программы (перечень подпрограмм) <*> |  |
| Основные исполнители программы |  |
| Объемы и источники финансирования программы |  |

--------------------------------

<*> Перечень подпрограмм (мероприятий) без детальной расшифровки.

Более подробная расшифровка указывается в пояснительной записке к программе (приложение N 2 пункт 8 "Программные мероприятия").

- Приложение N 2

к Порядку разработки, утверждения

и реализации долгосрочных

муниципальных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пояснительная записка к муниципальной целевой программе должна содержать подробное описание следующих разделов:

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами.

2. Технико-экономическое (социально-экономическое) обоснование программы.

3. Цели и задачи программы.

4. Система программных мероприятий.

5. Ресурсное обеспечение программы.

6. Оценка эффективности программы и прогноз социально-экономических (экологических) результатов реализации программы.

7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.

8. Программные мероприятия (расшифровка каждой подпрограммы и мероприятия по следующей схеме):

| N | Наименование мероприятия, подпрограммы | Исполнитель | Сроки исполнения | Объем и источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

9. Иные разделы.

- Приложение N 3

к Порядку разработки, утверждения

и реализации долгосрочных

муниципальных целевых программ

Оценка

эффективности и результативности реализации мероприятий

долгосрочной целевой программы

____________________________________________________________

(наименование субъекта бюджетного планирования)

| Наименование раздела расходов, целей, задач и показателей результата деятельности СБП | Показатели отчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год |  | Плановый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Результаты деятельности субъекта за год, предшествующий отчетному финансовому году |  |  | Результаты деятельности субъекта за отчетный финансовый год |  |  | Прогнозные результаты деятельности субъекта за текущий финансовый год |  |  |  |  |  | 1-й финансовый год |  | 2-й финансовый год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В еди- ницах измере- ния по- казате- ля ре- зульта- та дея- тельно- сти | Объем бюджет- ных ас- сигно- ваний для дости- жения конеч- ного резуль- тата, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В еди- ницах измере- ния по- казате- ля ре- зульта- та дея- тельно- сти | Объем бюджет- ных ас- сигно- ваний для дости- жения конеч- ного резуль- тата, тыс. руб. | В еди- ницах измере- ния по- казате- ля ре- зульта- та дея- тельно- сти | Объем бюджет- ных ас- сигно- ваний для дости- жения конеч- ного резуль- тата, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | В единицах измерения показателя конечного результата деятельно- сти |  | Ожидаемая оценка исполнения бюджета для достижения конечного результата деятельности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В единицах измерения показателя конечного результата деятельно- сти |  | Факти- ческие расходы бюджета для дости- жения указан- ного показа- теля резуль- тата дея- тельно- сти, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В единицах измерения показателя конечного результата деятельно- сти |  | Факти- ческие расходы бюджета для дости- жения указан- ного показа- теля резуль- тата дея- тельно- сти, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Уточ- нен- ный план, Рп | Ожи- дае- мое ис- пол- не- ние пла- на, Ро |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уточ- нен- ный план, тыс. руб. | Ожидаемая оценка ис- полнения бюджета для дости- жения ко- нечного результата деятельно- сти, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План, Рп | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План, Рп | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 2. Расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Общегосударственные вопросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 - Национальная оборона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 - Национальная экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 - Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 - Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 - Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 - Культура, кинематография и средства массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 - Здравоохранение, физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 - Социальная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 - Межбюджетные трансферты (за исключением субвенций на исполнение делегированных полномочий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего расходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 4

к Порядку разработки, утверждения

и реализации долгосрочных

муниципальных целевых программ

Оценка

эффективности долгосрочной целевой программы

Наименование долгосрочной целевой программы: ______________________________

Наименование субъекта бюджетного планирования: ____________________________

Должностное   лицо,   утвердившее   программу,   и  номер  соответствующего

нормативного акта: ________________________________________________________

Дата проведения оценки: "__" ___________ 200_ г.

Общее заключение Финансового управления Таштагольского района

Оценка программы: _________________________________ (_____________________)

Рекомендация: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Общее заключение бюджетной комиссии Таштагольского района

Оценка программы: _________________________________ (_____________________)

Рекомендация: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

для  высокоэффективной программы степень эффективности в соответствии с

Методикой оценки эффективности долгосрочных целевых программ составляет 4,5

балла  -  продолжить  реализацию и установить финансирование не ниже уровня

отчетного года;

для  эффективной  программы  степень  эффективности  в  соответствии  с

Методикой оценки эффективности  долгосрочных целевых программ составляет от

4,5 балла до 3,5 балла - продолжить реализацию;

для  средней программы степень эффективности в соответствии с Методикой

оценки эффективности долгосрочных  целевых программ составляет от 3,5 балла

до 3 баллов - доработать и продолжить реализацию;

для  неэффективной  программы  степень  эффективности  в соответствии с

Методикой  оценки  эффективности  долгосрочных  целевых программ составляет

менее  3  баллов - реструктурировать и (или) досрочно прекратить реализацию

программы.

Комментарии к оценке по критериям

Субъекту  бюджетного  планирования  в  соответствии  с Методикой оценки

эффективности долгосрочных целевых программ необходимо привести обоснования

оценки по всем критериям, в том числе:

реквизиты  документов, подтверждающих соответствие долгосрочной целевой

программы   системе   приоритетов   социально-экономического   развития  Таштагольского района;

реквизиты   документов,   подтверждающих  соответствие  целей  и  задач

долгосрочной   целевой    программы    полномочиям    субъекта   бюджетного

планирования;

разработанный  перечень показателей эффективности и результативности на

уровне целей и задач программы;

расшифровку  объемов  бюджетных  расходов  для  реализации  мероприятий

программы  (в  сравнении  текущего  финансового  года с отчетным финансовым

годом);

схему управления программой;

анализ рисков и предложений по их минимизации в информации о выполнении

программы.

Методика оценки эффективности долгосрочных целевых программ

| Формулировка критерия | Вк <1> в баллах | Ок <2> в баллах | Оэ <3> в баллах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Соответствие долгосрочной целевой программы системе приоритетов социально-экономического развития Таштагольского района |  |  |  |
| Соответствие программы приоритетным задачам социально-экономического развития Таштагольского района в среднесрочной перспективе, сфере деятельности субъекта бюджетного планирования | 0,12 | х |  |
| Цели программы не сформулированы, либо ни одна из них не отнесена стратегическими и директивными документами местного уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития Таштагольского района в среднесрочной перспективе, сфере деятельности субъекта бюджетного планирования | х | 0 | х |
| Не более чем 30% или 30% целей программы в основном отнесены стратегическими и директивными документами местного уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития Таштагольского района в в среднесрочной перспективе, сфере деятельности субъекта бюджетного планирования | х | 1 | х |
| Не более чем 40% или 40% целей программы в основном отнесены стратегическими и директивными документами местного уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития Таштагольского района в среднесрочной перспективе, сфере деятельности субъекта бюджетного планирования | х | 2 | х |
| Не более чем 50% или 50% целей программы в основном отнесены стратегическими и директивными документами местного уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития Таштагольского района в среднесрочной перспективе, сфере деятельности субъекта бюджетного планирования | х | 3 | х |
| Более 50% целей программы полностью отнесены стратегическими и директивными документами местного уровня к приоритетным задачам социально- экономического развития Таштагольского района в среднесрочной перспективе, сфере деятельности субъекта бюджетного планирования | х | 4 | х |
| Все цели программы полностью отнесены стратегическими и директивными документами местного уровня к приоритетным задачам социально- экономического развития Таштагольского района в среднесрочной перспективе, сфере деятельности субъекта бюджетного планирования | х | 5 | х |
| 2. Степень проработки системы целей, задач и показателей долгосрочной целевой программы |  |  |  |
| 2.1. Соответствие целей и задач программы полномочиям субъекта бюджетного планирования | 0,10 | х |  |
| Цели и задачи программы не соответствуют критерию | х | 0 | х |
| Цели и задачи программы соответствуют полномочиям Кемеровской области как субъекта Российской Федерации, однако не более чем 30% или 30% целей программы в основном соответствуют полномочиям субъекта бюджетного планирования | х | 1 | х |
| Цели и задачи программы соответствуют полномочиям Кемеровской области как субъекта Российской Федерации, однако не более чем 40% или 40% целей программы в основном соответствуют полномочиям субъекта бюджетного планирования | х | 2 | х |
| Цели и задачи программы соответствуют полномочиям Кемеровской области как субъекта Российской Федерации, однако не более чем 50% или 50% целей программы в основном соответствуют полномочиям субъекта бюджетного планирования | х | 3 | х |
| Цели и задачи программы соответствуют полномочиям Кемеровской области как субъекта Российской Федерации, однако не более чем 50% целей программы полностью соответствуют полномочиям субъекта бюджетного планирования | х | 4 | х |
| Цели и задачи программы соответствуют полномочиям Кемеровской области как субъекта Российской Федерации, так и полномочиям субъекта бюджетного планирования | х | 5 | х |
| 2.2. Наличие в программе показателей эффективности и результативности на уровне целей и задач программы | 0,14 | х |  |
| В программе представлены показатели, характеризующие достижение менее 50% стратегических целей и менее 50% тактических задач | х | 0 | х |
| В программе представлены показатели, характеризующие достижение более 50% стратегических целей и более 50% тактических задач | х | 1 | х |
| В программе представлены показатели, характеризующие достижение более 50% стратегических целей и более 60% тактических задач | х | 2 | х |
| В программе представлены показатели, характеризующие достижение более 60% стратегических целей и более 70% тактических задач | х | 3 | х |
| В программе представлены показатели, характеризующие достижение более 70% стратегических целей и более 80% тактических задач | х | 4 | х |
| В программе представлены показатели, характеризующие достижение всех стратегических целей и тактических задач. Представлена обоснованная мероприятиями программы положительная динамика показателей в отчетном периоде, очередном финансовом году и плановом периоде | х | 5 | х |
| 2.3. Качество системы показателей эффективности и результативности на уровне целей и задач программы | 0,13 | х |  |
| Показатели отсутствуют либо более 50% показателей нуждаются в изменении | х | 0 | х |
| В программе для оценки целей и задач преимущественно используются показатели непосредственных результатов или неизмеримые показатели | х | 1 | х |
| Для оценки достижения стратегических целей используются показатели конечных результатов, для оценки тактических задач используются показатели конечных или непосредственных результатов | х | 2 | х |
| Для оценки достижения стратегических целей используются показатели конечных результатов, для оценки более 50% тактических задач используются показатели конечных результатов. Более 50% показателей отвечает требованиям объективности и специфичности | х | 3 | х |
| Для оценки достижения стратегических целей используются показатели конечных результатов, для оценки более 60% тактических задач используются показатели конечных результатов. Более 75% показателей отвечает требованиям объективности и специфичности | х | 4 | х |
| Для оценки достижения стратегических целей и тактических задач используются показатели конечных результатов. Более 90% показателей отвечает требованиям объективности и специфичности | х | 5 | х |
| 3. Финансовые параметры долгосрочной целевой программы |  |  |  |
| 3.1. Степень обоснованности объемов бюджетных расходов на мероприятия программы | 0,16 | х |  |
| Подробная расшифровка не приведена либо заявленные объемы бюджетных средств необоснованно высокие | х | 0 | х |
| Приведена расшифровка расходов, которая составляет более 30% мероприятий программы | х | 1 | х |
| Приведена подробная расшифровка расходов, которая составляет более 50% мероприятий программы | х | 2 | х |
| Приведена подробная расшифровка расходов, которая составляет более 70% мероприятий программы | х | 3 | х |
| Приведена подробная расшифровка расходов, которая составляет более 80% мероприятий программы | х | 4 | х |
| Приведена подробная расшифровка расходов всех мероприятий программы. Приведены расчеты и обоснования объемов необходимых бюджетных средств | х | 5 | х |
| 3.2. Степень охвата деятельности субъекта бюджетного планирования мероприятиями программы | 0,02 | х |  |
| Программа составляет менее 30% бюджета субъекта бюджетного планирования (без учета муниципальных целевых программ и межбюджетных трансфертов) | х | 0 | х |
| Программа составляет от 30% до 40% бюджета субъекта бюджетного планирования (без учета муниципальных целевых программ и межбюджетных трансфертов) | х | 1 | х |
| Программа составляет от 40% до 50% бюджета субъекта бюджетного планирования (без учета муниципальных целевых программ и межбюджетных трансфертов) | х | 2 | х |
| Программа составляет от 50% до 60% бюджета субъекта бюджетного планирования (без учета муниципальных целевых программ и межбюджетных трансфертов) | х | 3 | х |
| Программа составляет от 60% до 80% бюджета субъекта бюджетного планирования (без учета муниципальных целевых программ и межбюджетных трансфертов) | х | 4 | х |
| Программа составляет более 80% бюджета субъекта бюджетного планирования (без учета муниципальных целевых программ и межбюджетных трансфертов) | х | 5 | х |
| 4. Качество управления долгосрочной целевой программой |  |  |  |
| 4.1. Качество проработки раздела по схеме управления программой | 0,015 | х |  |
| Схема управления представлена формально | х | 0 | х |
| Схема управления описана, однако по большинству направлений (тактических задач) ответственные не определены | х | 2,5 | х |
| Схема управления детально проработана, назначены подразделения, ответственные за достижение тактических задач и отдельных мероприятий программы | х | 5 | х |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации о выполнении программы за истекший период | 0,06 | х |  |
| Информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям, и материал должен быть переработан | х | 0 | х |
| Информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения программы | х | 2,5 | х |
| Информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям | х | 5 | х |
| 4.3. Наличие анализа рисков и предложений по их минимизации в информации о выполнении программы | 0,05 | х |  |
| Подробный анализ отсутствует | х | 0 | х |
| Представлен анализ рисков | х | 2,5 | х |
| Представлен анализ рисков и предложений по их минимизации | х | 5 | х |
| 5. Адекватность системы программных мероприятий |  |  |  |
| 5.1. Адекватность комплекса мероприятий программы для достижения ее целей | 0,015 | х |  |
| Комплекс мероприятий программы не обеспечивает достижение поставленных целей | х | 0 | х |
| Комплекс мероприятий программы частично обеспечивает достижение поставленных целей и соответствует как минимум одному из приведенных ниже критериев: а) эффективности предложенных механизмов для решения проблем, на которые направлена программа; б) увязки сроков реализации мероприятий и этапов программы | х | 2,5 | х |
| Комплекс мероприятий программы полностью обеспечивает достижение поставленных целей с точки зрения: а) эффективности предложенных механизмов для решения проблем, на которые направлена программа; б) увязки сроков реализации мероприятий и этапов программы | х | 5 | х |
| 6. Степень достижения показателей целей и задач долгосрочной целевой программы и степень выполнения ее мероприятий |  |  |  |
| 6.1. Степень достижения индикаторов (показателей) целей (задач) | 0,15 | х |  |
| Плановое значение индикаторов целей выполнено менее чем на 50%. В случае недофинансирования (при уровне финансирования 80%) степень достижения индикаторов целей ниже уровня финансирования, но не более чем на 30% | х | 0 | х |
| Плановое значение индикаторов целей выполнено на 60%. В случае недофинансирования (при уровне финансирования 80%) степень достижения индикаторов целей ниже уровня финансирования, но не более чем на 20%. Обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от плановых приведено частично или отсутствует | х | 1 | х |
| Плановое значение индикаторов целей выполнено на 70%. В случае недофинансирования (при уровне финансирования 80%) степень достижения индикаторов целей ниже уровня финансирования, но не более чем на 10%. Обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от плановых приведено частично или отсутствует | х | 2 | х |
| Плановое значение индикаторов целей выполнено на 80%. В случае недофинансирования (при уровне финансирования 80%) степень достижения индикаторов целей ниже уровня финансирования, но не более чем на 10%. Обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от плановых приведено частично | х | 3 | х |
| Плановое значение индикаторов целей выполнено на 90%. В случае недофинансирования (при уровне финансирования 80%) степень достижения индикаторов целей ниже уровня финансирования, но не более чем на 5%. Приведено обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от плановых | х | 4 | х |
| Плановое значение индикаторов целей выполнено более чем на 95%. В случае недофинансирования степень достижения индикаторов целей пропорциональна уровню финансирования. Приведено обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от плановых | х | 5 | х |
| 6.2. Степень выполнения программных мероприятий | 0,04 | х |  |
| В отчетном году выполнено менее чем на 50% мероприятий программы. В случае недофинансирования (при уровне финансирования 80%) степень выполнения мероприятий ниже уровня финансирования, но не более чем на 30% | х | 0 | х |
| В отчетном году выполнено более 60% мероприятий программы. В случае недофинансирования (при уровне финансирования 80%) степень выполнения мероприятий ниже уровня финансирования, но не более чем на 20% | х | 1 | х |
| В отчетном году выполнено более 70% мероприятий программы. В случае недофинансирования (при уровне финансирования 80%) степень выполнения мероприятий ниже уровня финансирования, но не более чем на 10% | х | 2 | х |
| В отчетном году выполнено более 80% мероприятий программы. В случае недофинансирования (при уровне финансирования 80%) степень выполнения мероприятий ниже уровня финансирования, но не более чем на 10% | х | 3 | х |
| В отчетном году выполнено более 90% мероприятий программы. В случае недофинансирования (при уровне финансирования 80%) степень выполнения мероприятий ниже уровня финансирования, но не более чем на 5% | х | 4 | х |
| В отчетном году выполнено более 95% мероприятий программы. В случае недофинансирования степень выполнения мероприятий пропорциональна уровню финансирования | х | 5 | х |
| Оценка программы | х | х |  |

Оценка программы = Оэ1.1 + Оэ2.1 + Оэ2.2 + Оэ2.3 + Оэ3.1 + Оэ4.1 +

+ Оэ4.2 + Оэ4.3 + Оэ5.1 + Оэ6.1 + Оэ6.2

Оэ = Вк х Ок, где:

--------------------------------

<1> Вк - показатель веса критерия.

<2> Ок - показатель оценки критерия.

<3> Оэ - показатель оценки эффективности долгосрочной целевой программы

текущего финансового года, определяемый субъектом бюджетного планирования.