Приложение № 4 к постановлению

администрации Таштагольского

муниципального района

№ 1076-п от 22.09.2022

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный комплекс Таштагольского муниципального района»

на 2022-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| фактическое исполнение за год, предшествую-щий отчетному | отчетный год | |
| план | факт (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация благоустройства | тыс.  кв. м. | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |
| 2 | Организация конкурса по благоустройству | Чел. | - | 65 | 65 |  |
| 3 | Количество отремонтированных подъездов | Ед. | 3 | 3 | 3 |  |
| 4 | Количество отремонтированных козырьков | Ед. | 3 | 3 | 3 |  |
| 5 | Количество отремонтированных внутридомовых инженерных сетей | п. м. | 25 | 25 | 25 |  |
| 6 | Количество отремонтированных входных дверей подъездов | Ед. | 3 | 3 | 3 |  |
| 7 | Ремонт кровли домов | М2 | 60 | 60 | 60 |  |
| 8 | Ремонт фасадов здания | М2 | 85 | 85 | 85 |  |
| 9 | Ремонт подвальных помещений | М2 | 25 | 25 | 25 |  |

Заместитель Главы Таштагольского

муниципального района С.В. Шнайдер

Приложение № 5 к постановлению

администрации Таштагольского

муниципального района

№ 1076-п от 22.09.2022

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный комплекс Таштагольского муниципального района»

на 2022-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия; источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | |
| отчетный год | |
| план | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Подпрограмма «Благоустройство» | 45869,15616 | 45869,15616 |
| Местный бюджет | 38708,04981 | 38708,04981 |
| Областной бюджет | 7161,10635 | 7161,10635 |
| 1.1. Организация благоустройства на территории Таштагольского муниципального района, | 36671,59706 | 36671,59706 |
| Местный бюджет | 36671,59706 | 36671,59706 |
| в том числе |  |  |
| Администрация Таштагольского муниципального района | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Таштагольское городское поселение | 26157,74500 | 26157,74500 |
| Местный бюджет | 26157,74500 | 26157,74500 |
| Шерегешское городское поселение | 4413,60000 | 4413,60000 |
| Местный бюджет | 4413,60000 | 4413,60000 |
| Мундыбашское городское поселение | 1725,83807 | 1725,83807 |
| Местный бюджет | 1725,83807 | 1725,83807 |
| Темиртауское городское поселение | 2331,94625 | 2331,94625 |
| Местный бюджет | 2331,94625 | 2331,94625 |
| Казское городское поселение | 714,40000 | 714,40000 |
| Местный бюджет | 714,40000 | 714,40000 |
| Усть-Кабырзинское сельское поселение | 818,73238 | 818,73238 |
| Местный бюджет | 818,73238 | 818,73238 |
| Кызыл – Шорское сельское поселение | 509,33536 | 509,33536 |
| Местный бюджет | 509,33536 | 509,33536 |
| 1.2. Экспертиза сметной стоимости по объекту «Рекультивация земельного участка с размещением бытовых отходов площадью 4,0 га, расположенного в районе пос. Чугунаш, Таштагольского муниципального района Кемеровской области | 36,50200 | 36,50200 |
| Местный бюджет | 36,50200 | 36,50200 |
| 1.3.Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива», Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива», | 8149,65710 | 8149,65710 |
| Местный бюджет | 1719,95075 | 1719,95075 |
| Областной бюджет | 6429,70635 | 6429,70635 |
| в том числе: |  |  |
| Таштагольское городское поселение | 1375,00000 | 1375,00000 |
| Местный бюджет | 125,00000 | 125,00000 |
| Областной бюджет | 1250,00000 | 1250,00000 |
| Казское городское поселение | 1393,17000 | 1393,17000 |
| Местный бюджет | 143,17000 | 143,17000 |
| Областной бюджет | 1250,00000 | 1250,00000 |
| Мундыбашское городское поселение | 798,55100 | 798,55100 |
| Местный бюджет | 72,59600 | 72,59600 |
| Областной бюджет | 725,95500 | 725,95500 |
| Спасское городское поселение | 492,94200 | 492,94200 |
| Местный бюджет | 50,00000 | 50,00000 |
| Областной бюджет | 442,94200 | 442,94200 |
| Шерегешское городское поселение | 2290,60410 | 2290,60410 |
| Местный бюджет | 1165,60475 | 1165,60475 |
| Областной бюджет | 1124,99935 | 1124,99935 |
| Каларское сельское поселение | 1031,04000 | 1031,04000 |
| Местный бюджет | 93,73000 | 93,73000 |
| Областной бюджет | 937,31000 | 937,31000 |
| Коуринское сельское поселение | 768,35000 | 768,35000 |
| Местный бюджет | 69,85000 | 69,85000 |
| Областной бюджет | 698,50000 | 698,50000 |
| 1.4. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 731,40000 | 731,40000 |
| Областной бюджет | 731,40000 | 731,40000 |
| 1.5. Организация конкурса по благоустройству «Самая благоустроенная территория Таштагольского муниципального района» | 280,00000 | 280,00000 |
| Местный бюджет | 280,00000 | 280,00000 |
| 2. Подпрограмма «Охрана окружающей среды» | 4414,40000 | 570,68767 |
| Местный бюджет | 4414,40000 | 570,68767 |
| в том числе: |  |  |
| 2.1. Администрация Таштагольского муниципального района | 3843,71233 | 0 |
| Местный бюджет | 3843,71233 | 0 |
| 2.2. Мундыбашское городское поселение | 570,68767 | 570,68767 |
| Местный бюджет | 570,68767 | 570,68767 |
| 3. Подпрограмма «Поддержка жителей по ремонту жилья» | 4461,14801 | 4461,14801 |
| Местный бюджет | 4461,14801 | 4461,14801 |
| 3.1. Формирование фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Таштагольского муниципального района | 4461,14801 | 4461,14801 |
| Местный бюджет | 4461,14801 | 4461,14801 |
| ИТОГО по программе | 54744,70417 | 50900,991840 |
| Местный бюджет | 47583,59782 | 43739,88549 |
| Областной бюджет | 7161,10635 | 7161,10635 |

Заместитель Главы Таштагольского

муниципального района С.В. Шнайдер