Приложение № 3 к постановлению

Администрации Таштагольского

муниципального района

№ 619-п от 13 августа 2015г.

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Разработка градостроительной документации» на 2021-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| фактическое исполнение за год, предшествую-щий отчетному | отчетный год | |
| план | факт (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Утверждение актуальной Схемы территориального планирования Таштагольского муниципального района | % | - | 25 | 25 |  |
| 2 | Внесение сведений о территориальных зонах населенных пунктов в ЕГРН | % | - | 100 | 100 |  |
| 3 | Обеспечение ведения Государственной системы обеспечения градостроительной деятельности | % | 20 | 40 | 40 |  |

Заместитель Главы Таштагольского

муниципального района Д.И. Варзанов

Приложение № 4 к постановлению

Администрации Таштагольского

муниципального района

№ 619-п от 13 августа2015г.

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

«Разработка градостроительной документации» на 2021-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия; источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | |
| отчетный год | |
| план | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| Актуализация Схемы территориального планирования Таштагольского муниципального района | 0 | 0 |
| Местный бюджет: | 0 | 0 |
| Внесение изменений в генеральные планы городских и сельских поселений | 0 | 0 |
| Местный бюджет: | 0 | 0 |
| Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городских и сельских поселений | 170,93152 | 170,93152 |
| Местный бюджет: | 170,93152 | 170,93152 |
| Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности | 28,90 | 28,90 |
| Местный бюджет: | 28,90 | 28,90 |
| Итого по программе: | 199,83152 | 199,83152 |
| Местный бюджет: | 199,83152 | 199,83152 |

Заместитель Главы Таштагольского

муниципального района Д.И. Варзанов