Приложение № 3 к постановлению

Администрации Таштагольского

муниципального района

 № 619-п от 13 августа 2015г.

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» на 2021-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения целевого показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приобретение (строительство) жилых помещений | штук | 37 | 34 | 13 | Уменьшение финансирования, освоение бюджетных средств не в полном объеме в связи с отсутствием жилых помещений, отвечающих требованиям. |
| 2. | Капитальный ремонт (реконструкция) жилых помещений, закрепленных в установленном законом порядке за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. рублей | 0 | 150 | 462,674 |  |

Заместитель Главы Таштагольского

 муниципального района Д.И. Варзанов

Приложение № 4 к постановлению

Администрации Таштагольского

муниципального района

 № 619-п от 13 августа2015г.

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» на 2021-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия; источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
| отчетный год |
| план | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| Приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот: | 16811,82140 | 14706,033 |
| федеральный бюджет | 11499,9954 | 11499,9954 |
| областной бюджет | 4695,8 | 2590,0116 |
| местный бюджет | 616,026 | 616,026 |
| Итого по программе: | 16811,82140 | 14706,033 |
| федеральный бюджет | 11499,9954 | 11499,9954 |
| областной бюджет | 4695,8 | 2590,0116 |
| местный бюджет | 616,026 | 616,026 |

Заместитель Главы Таштагольского

 муниципального района Д.И. Варзанов