Приложение № 3 к постановлению

Администрации Таштагольского

муниципального района

№ 619-п от 13 августа 2015г.

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну» на 2021-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приобретение имущества в муниципальную собственность | Ед. | 1 | 1 | 0 | Недостаточное финансирование |
| 2. | Приватизация муниципального имущества (зданий, строений, сооружений)  путем проведения аукционов | Ед. | 1 | 1 | 3 | Поступили заявления от физ.лиц на выкуп арендуемых помещений |
| 3. | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду и в собственность путем проведения аукционов | Ед. | 3 | 20 | 60 | Земельные участки предоставлены согласно поданным заявлениям |
| 4. | Оформление технических планов на объекты недвижимости муниципальной собственности для постановки на кадастровый учет с целью дальнейшей регистрации прав на данные объекты | Ед. | 2 | 5 | 2 | Недостаточное финансирование |
|  | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности для строительства жилых домов | Ед. | 60 | 10 | 380 | Земельные участки предоставлены согласно поданным заявлениям |
| 5. | Поступление доходов в бюджет к плану | % | 100 | 100 | 100 |  |

Врио первого заместителя Главы Таштагольского

муниципального района С.Е. Попов

Приложение № 4 к постановлению

Администрации Таштагольского

муниципального района

№ 619-п от 13 августа2015г.

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну» на 2021-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия; источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | |
| отчетный год | |
| план | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| Приобретение имущества в состав муниципальной казны, в т.ч. | 16581,88108 | 16581,88108 |
| Местный бюджет | 16581,88108 | 16581,88108 |
| Независимая оценка земли и объектов недвижимости при приватизации и при заключении договора аренды | 255,00 | 255,00 |
| Местный бюджет | 255,00 | 255,00 |
| Техническое обследование, изготовление технических планов на объекты недвижимости | 75,00 | 75,00 |
| Местный бюджет | 75,00 | 75,00 |
| Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков | 259,00 | 259,00 |
| Местный бюджет | 259,00 | 259,00 |
| Страхование муниципального имущества | 418,41756 | 418,41756 |
| Местный бюджет | 418,41756 | 418,41756 |
| Транспортный налог за транспортные средства, находящиеся в муниципальной казне Таштагольского района | 26,7525 | 12,48054 |
| Местный бюджет | 26,7525 | 12,48054 |
| Налог на добавленную стоимость от продажи муниципального имущества | 260,00 | 260,00 |
| Местный бюджет | 260,00 | 260,00 |
| Содержание муниципального имущества, коммунальные услуги | 1503,99286 | 1503,99286 |
| Местный бюджет | 1503,99286 | 1503,99286 |
| Арендная плата за пользование имуществом, находящегося в муниципальной казне Таштагольского района | 95,73118 | 95,73118 |
| Местный бюджет | 95,73118 | 95,753118 |
| Работы, услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий | 103,37 | 103,37 |
| Местный бюджет | 103,37 | 103,37 |
| Прочая закупка работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, иные платежи | 164,31884 | 164,31884 |
| Местный бюджет | 164,31884 | 164,31884 |
| ИТОГО, в т.ч. | 19743,46402 | 19729,19206 |
| Местный бюджет | 19743,46402 | 19729,19206 |

Врио первого заместителя Главы Таштагольского

муниципального района С.Е. Попов