Приложение № 3 к постановлению

Администрации Таштагольского

муниципального района

№ 619-п от 13 августа 2015г.

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства» на 2021-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Единица измере-ния | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному | отчетный год | | |
| план | | факт (при наличии) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| Наименование подпрограммы | | | | | | | | |
| 1. | | Субсидирование расходов на участие субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках - ярмарках, проводимых на территории Кемеровской области, а также в зарубежных и российских выставках, форумах | Ед. | 0 | 5 | 1 | | Участие в Международной выставке "Уголь России и Майнинг" |
| 2. | | Обучение субъектов малого и среднего бизнеса | Ед. | 5 | 9 | 0 | | Обучение проходит через Центр «Мой бизнес» |
| 3. | | Субсидирование затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»  Поддержка малого семейного бизнеса | Ед. | 22 | 10 | 0 | | Не было финансирования |
| 4. | | Информационная поддержке субъектов малого и среднего бизнеса (сюжеты, статьи) | Ед. | 5 | 10 | 0 | | Не было потребности |

Врио первого заместителя Главы Таштагольского

муниципального района С.Е. Попов

Приложение № 4 к постановлению

Администрации Таштагольского

муниципального района

№ 619-п от 13 августа2015г.

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства» на 2021-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия; источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | |
| отчетный год | |
| план | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Совершенствование действующего законодательства в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства | | |
| 1.1 Мониторинг и анализ федерального, регионального и местного законодательства, регулирующего осуществление предпринимательской деятельности |  |  |
| 0 |
|  | 0 |
| 1.2 Совершенствование нормативных правовых актов органов местного самоуправления Таштагольского района, направленных на развитие малого и среднего бизнеса | 0 | 0 |
| 2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и расширение предоставляемых ею услуг | | |
| 2.1 Участие в выставках-ярмарках; субсидирование расходов на участие субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках - ярмарках, проводимых на территории Кемеровской области, а также в зарубежных и российских выставках, форумах | 126,9 | 126,9 |
| 2.2 Обучение субъектов малого и среднего бизнеса | 0 | 0 |
| Субсидирование затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | 0 |
| В т.ч. |  |  |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 |
| 2.3 Информационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса (сюжеты, статьи, буклеты и т.д.) | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 |
| 4. Содействие органов местного самоуправления в поддержке малого и среднего предпринимательства | | |
| 4.1 Организационная и методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе проведение совещаний и семинаров | 0 | 0 |
| 4.2 Проведение конкурса «Юный предприниматель» | 0 | 0 |
| 4.3 Подготовка и переподготовка кадров для предпринимательских структур района | 0 | 0 |
| В т.ч. |  |  |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 |
| Итого по программе: | 126,9 | 126,9 |
| Местный бюджет: | 126,9 | 126,9 |

Врио первого заместителя Главы Таштагольского

муниципального района С.Е. Попов