Приложение № 3 к постановлению

Администрации Таштагольского

муниципального района

№ 619-п от 13 августа 2015г.

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства» на 2021-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| фактическое исполнение за год, предшествую-щий отчетному | отчетный год | |
| план | факт (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество голов приплода крупного рогатого скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности | голов | 14 | 14 | 16 |  |
| 2. | Количество личных подсобных хозяйств осуществляющих проекты по выращиванию птицы | штук | 0 | 15 | 0 | Не было финансирования |
| 3. | Привлечение инвестиционных  ресурсов из негосударственных  источников на развитие  пчеловодства, расширение кормовой базы для скота | тыс.руб. | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |
| 4. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных с учетом материального стимулирования | условных  голов | 30 | 30 | 0 | Не было финансирования |

Заместитель Главы Таштагольского

муниципального района С.В. Адыяков

Приложение № 4 к постановлению

Администрации Таштагольского

муниципального района

№ 619-п от 13 августа2015г.

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства» на 2021-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия; источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | |
|  | отчетный год | |
| план | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| Проведение конкурса на лучшее подсобное хозяйство среди владельцев личных подсобных хозяйств; проведение конкурса среди заготовителей; проведение конкурса садоводов | 24,15 | 24,15 |
|  |  |  |
| Местный бюджет | 24,15 | 24,15 |
| Поздравление победителей конкурса, заслуженных работников сельского хозяйства на приеме у Главы Таштагольского района, торжественное вручение займов, проведение семинаров и т. д. | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Улучшение породных и племенных качеств крупного рогатого скота путем искусственного осеменения, приобретение препаратов, дезо. средств | 4,00 | 4,00 |
| Местный бюджет | 4,00 | 4,00 |
| Итого по программе: | 28,15 | 28,15 |
| Местный бюджет | 28,15 | 28,15 |

Заместитель Главы Таштагольского

муниципального района С.В. Адыяков