Приложение № 3 к постановлению

Администрации Таштагольского

муниципального района

 № 619-п от 13 августа 2015г.

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории

Таштагольского муниципального района» на 2021-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения целевого показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| фактическое исполнение за год, предшест-вующий отчетному | отчетный год |
| план | факт (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование подпрограммы |
| 1 | Количество информационных вывесок, указателей на английском языке согласно туристкой символике в местах туристского показа и на объектах транспортной инфраструктур  | единицы | 0 | 4 | 0 | Не было финансирования  |
| 2 | количество объектов, оказывающих туристические услуги | единицы | 4 | 4 | 4 |  |
| 3 | количество туристов, посетивших культурно – исторические объекты | единицы | 7000 | 8500 | 8501 |  |
| 4 | количество проведенных выставочно -ярморочных мероприятий  | единиц | 3 | 4 | 4 |  |
| 5 | количество рекламно-информационных изданий | единицы | 10 | 12 | 10 | Недостаточное финасирование |
| 6 | количество отремонтированных памятников истории и культуры | единиц | 2 | 2 | 0 | Не было финансирования |
| 7 | объем платных туристских услуг, оказанных населению | проценты | 12 | 12 | 12 |  |

Врио первого заместителя Главы Таштагольского

 муниципального района С.Е. Попов

Приложение № 4 к постановлению

Администрации Таштагольского

муниципального района

 № 619-п от 13 августа2015г.

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории

Таштагольского муниципального района» на 2021-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия; источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
|  | отчетный год |
| план | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| Организация работ по благоустройству туристических зон | 100 | 100 |
|  |
|  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| Разработка карты экскурсионных маршрутов | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| Установка рекламных щитов со схемами расположения достопримечательностей района | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| Издание рекламно-информационной продукции о туристических ресурсах района (справочник, буклеты, путеводители, календари туристических событий) | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| Размещение информационных вывесок, указателей на английском языке согласно туристкой символике в местах туристского показа и на объектах транспортной инфраструктур | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| Проведение районного конкурса "Лучшая услуга в сфере туризма", лучший туристический проект, «лучшая гостиница Таштагольского района  | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| Разработка и организация туристических маршрутов с целью посещения памятников природы, природных охраняемых зон, обустройство туристических маршрутов. | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| Итого по программе  | 100 | 100 |
| местный бюджет | 100 | 100 |

Врио первого заместителя Главы Таштагольского

 муниципального района С.Е. Попов